## 요약
항목 | 값
프로젝트 | ARENA(아레나) MVP
기간 | 2026-05-15 ~ 2026-06-26
범위 | 계획 → 설계 → 구현 → 테스트 → 발표 준비
작업 수 | 30
표현 방식 | 일 단위 막대형 간트차트
비고 | 주말은 회색 배경, 작업 기간은 단계별 색상 막대로 표시

## 일간트차트
WBS | 단계 | 작업명 | 담당 | 시작 | 종료 | 일수 | 진행률 | 5/15 | 5/16 | 5/17 | 5/18 | 5/19 | 5/20 | 5/21 | 5/22 | 5/23 | 5/24 | 5/25 | 5/26 | 5/27 | 5/28 | 5/29 | 5/30 | 5/31 | 6/1 | 6/2 | 6/3 | 6/4 | 6/5 | 6/6 | 6/7 | 6/8 | 6/9 | 6/10 | 6/11 | 6/12 | 6/13 | 6/14 | 6/15 | 6/16 | 6/17 | 6/18 | 6/19 | 6/20 | 6/21 | 6/22 | 6/23 | 6/24 | 6/25 | 6/26
1.1 | 계획 | 프로젝트 범위와 MVP 인수 기준 확정 | PM | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 1 | 0%
1.2 | 계획 | 사용자 시나리오와 기능 요구사항 정의 | PM | 2026-05-18 | 2026-05-19 | 2 | 0%
1.3 | 계획 | 유스케이스, WBS, 간트차트, 화면정의서 초안 작성 | PM/Design | 2026-05-19 | 2026-05-20 | 2 | 0%
2.1 | 설계 | Spring Boot와 FastAPI 연동 아키텍처 정의 | BE/AI | 2026-05-21 | 2026-05-22 | 2 | 0%
2.2 | 설계 | MySQL 스키마와 MyBatis 매퍼 계약 설계 | BE | 2026-05-22 | 2026-05-25 | 4 | 0%
2.3 | 설계 | JSP 화면정의와 UI 흐름 확정 | Design/FE | 2026-05-23 | 2026-05-26 | 4 | 0%
2.4 | 설계 | 토론 모드와 페르소나 프롬프트 규칙 정의 | AI | 2026-05-26 | 2026-05-27 | 2 | 0%
3.1 | 기반 구축 | JSP/정적 리소스 구조 포함 Spring Boot 3.x 프로젝트 생성 | BE | 2026-05-28 | 2026-05-29 | 2 | 0%
3.2 | 기반 구축 | 기존 main.py를 FastAPI AI 서비스 기준으로 정리 | AI | 2026-05-28 | 2026-05-29 | 2 | 0%
3.3 | 기반 구축 | MySQL DDL 및 시드/테스트 데이터 스크립트 작성 | BE | 2026-05-29 | 2026-06-02 | 5 | 0%
4.1 | 회원/인증 | 회원가입 화면, 검증, BCrypt 저장 구현 | BE/FE | 2026-06-02 | 2026-06-04 | 3 | 0%
4.2 | 회원/인증 | Spring Security 로그인/로그아웃/세션 처리 구성 | BE | 2026-06-04 | 2026-06-05 | 2 | 0%
4.3 | 회원/인증 | 토론, 게시글, 댓글 작성자 권한 검사 적용 | BE | 2026-06-05 | 2026-06-08 | 4 | 0%
5.1 | AI | FastAPI 다음 턴 생성 엔드포인트 구현 | AI | 2026-06-02 | 2026-06-04 | 3 | 0%
5.2 | AI | FastAPI 요약 생성 엔드포인트 구현 | AI | 2026-06-05 | 2026-06-08 | 4 | 0%
5.3 | AI | AI 타임아웃, 검증, 목 응답 모드 추가 | AI/BE | 2026-06-09 | 2026-06-10 | 2 | 0%
6.1 | 토론 | 토론 생성 API와 홈 JSP 구현 | BE/FE | 2026-06-09 | 2026-06-11 | 3 | 0%
6.2 | 토론 | Spring-FastAPI 다음 턴 연동과 메시지 저장 구현 | BE | 2026-06-11 | 2026-06-15 | 5 | 0%
6.3 | 토론 | 토론방 JSP와 Vanilla JS 조작 구현 | FE | 2026-06-12 | 2026-06-16 | 5 | 0%
6.4 | 토론 | 토론 중단과 요약 저장 구현 | BE/AI | 2026-06-16 | 2026-06-17 | 2 | 0%
7.1 | 게시판 | 중단된 토론 게시판 공유 구현 | BE/FE | 2026-06-17 | 2026-06-18 | 2 | 0%
7.2 | 게시판 | 게시판 목록, 검색, 필터, 정렬 구현 | BE/FE | 2026-06-18 | 2026-06-19 | 2 | 0%
7.3 | 게시판 | 전체 토론 로그와 투표 포함 게시글 상세 구현 | BE/FE | 2026-06-19 | 2026-06-22 | 4 | 0%
7.4 | 댓글 | 댓글 작성, 목록, 삭제와 투표 연동 상태 확인 | BE/FE | 2026-06-22 | 2026-06-23 | 2 | 0%
8.1 | 테스트 | 매퍼, 서비스, 컨트롤러, AI 클라이언트 테스트 | QA/BE/AI | 2026-06-18 | 2026-06-23 | 6 | 0%
8.2 | 테스트 | 회원가입부터 검색, 투표, 댓글까지 E2E 테스트 | QA | 2026-06-23 | 2026-06-24 | 2 | 0%
8.3 | 테스트 | E2E와 리뷰 치명 결함 수정 | Fullstack | 2026-06-24 | 2026-06-25 | 2 | 0%
9.1 | 발표 준비 | 시연 스크립트와 샘플 토론 데이터 준비 | PM/Fullstack | 2026-06-24 | 2026-06-25 | 2 | 0%
9.2 | 발표 준비 | 최종 발표자료와 아키텍처 요약 준비 | PM/Design | 2026-06-25 | 2026-06-26 | 2 | 0%
9.3 | 발표 준비 | 최종 리허설과 제출 체크리스트 수행 | Team | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 1 | 0%

## 단계요약
단계 | 작업 수 | 작업일 합계 | 시작일 | 종료일
계획 | 3 | 5 | 2026-05-15 | 2026-05-20
설계 | 4 | 12 | 2026-05-21 | 2026-05-27
기반 구축 | 3 | 9 | 2026-05-28 | 2026-06-02
회원/인증 | 3 | 9 | 2026-06-02 | 2026-06-08
AI | 3 | 9 | 2026-06-02 | 2026-06-10
토론 | 4 | 15 | 2026-06-09 | 2026-06-17
게시판 | 3 | 8 | 2026-06-17 | 2026-06-22
댓글 | 1 | 2 | 2026-06-22 | 2026-06-23
테스트 | 3 | 10 | 2026-06-18 | 2026-06-25
발표 준비 | 3 | 5 | 2026-06-24 | 2026-06-26

## 범례
단계 | 색상
계획 | 0F766E
설계 | 2563EB
기반 구축 | 7C3AED
회원/인증 | 0891B2
AI | F97316
토론 | 16A34A
게시판 | CA8A04
댓글 | EA580C
테스트 | DC2626
발표 준비 | 111827