## 요약
항목 | 값
프로젝트 | ARENA(아레나) MVP
작업 기간 | 2026-05-15 ~ 2026-06-26
범위 | 계획, 설계, 구현, 테스트, 발표 준비
작업 패키지 수 | 30
총 예상 시간 | 496
최소/최대 작업 시간 | 8 / 24
8/80 법칙 | 모든 작업 패키지 8시간 이상 80시간 이하

## WBS
WBS ID | 단계 | 작업영역 | 작업명 | 산출물 | 담당 | 예상시간 | 시작일 | 종료일 | 선행작업 | 우선순위 | 상태 | 비고
1.1 | 계획 | 범위 | 프로젝트 범위와 MVP 인수 기준 확정 | 승인된 MVP 범위 | PM | 8 | 2026-05-15 | 2026-05-15 |  | 높음 | 미시작 | Start from planning and define final presentation target
1.2 | 계획 | 요구사항 | 사용자 시나리오와 기능 요구사항 정의 | 요구사항 요약 | PM | 12 | 2026-05-18 | 2026-05-19 | 1.1 | 높음 | 미시작 | Debate, board, auth, comments, AI service
1.3 | 계획 | 산출물 | 유스케이스, WBS, 간트차트, 화면정의서 초안 작성 | 기획 산출물 초안 묶음 | PM/Design | 16 | 2026-05-19 | 2026-05-20 | 1.1 | 높음 | 미시작 | Documents for review and class/project submission
2.1 | 설계 | 아키텍처 | Spring Boot와 FastAPI 연동 아키텍처 정의 | 아키텍처 명세 | BE/AI | 12 | 2026-05-21 | 2026-05-22 | 1.2 | 높음 | 미시작 | HTTP boundary and ownership rules
2.2 | 설계 | 데이터베이스 | MySQL 스키마와 MyBatis 매퍼 계약 설계 | ERD 및 매퍼 계약 | BE | 16 | 2026-05-22 | 2026-05-25 | 2.1 | 높음 | 미시작 | users, debates, messages, summaries, posts, comments, post_votes
2.3 | 설계 | 화면정의 | JSP 화면정의와 UI 흐름 확정 | Figma 화면정의서 | Design/FE | 16 | 2026-05-23 | 2026-05-26 | 1.3 | 높음 | 미시작 | Home, auth, debate room, summary, board, detail
2.4 | 설계 | AI 프롬프트 | 토론 모드와 페르소나 프롬프트 규칙 정의 | 프롬프트 설계서 | AI | 12 | 2026-05-26 | 2026-05-27 | 2.1 | 높음 | 미시작 | Cool-headed and Passionate sides
3.1 | 기반 구축 | Spring 구성 | JSP와 정적 리소스 구조를 포함한 Spring Boot 3.x 프로젝트 생성 | Spring 기본 프로젝트 | BE | 12 | 2026-05-28 | 2026-05-29 | 2.1 | 높음 | 미시작 | Java 17, JSP resolver, Spring Security dependencies
3.2 | 기반 구축 | Python 구성 | 기존 main.py를 FastAPI AI 서비스 기준으로 정리 | FastAPI AI 기본 구조 | AI | 12 | 2026-05-28 | 2026-05-29 | 2.4 | 높음 | 미시작 | Environment variable based API key
3.3 | 기반 구축 | DB 구성 | MySQL DDL 및 시드/테스트 데이터 스크립트 작성 | DDL 및 시드 스크립트 | BE | 16 | 2026-05-29 | 2026-06-02 | 2.2 | 높음 | 미시작 | Local development DB setup
4.1 | 회원/인증 | 회원가입 | 회원가입 화면, 검증, BCrypt 저장 구현 | 회원가입 기능 | BE/FE | 20 | 2026-06-02 | 2026-06-04 | 3.1,3.3 | 높음 | 미시작 | Duplicate login ID and nickname checks
4.2 | 회원/인증 | 로그인 | Spring Security 로그인, 로그아웃, 세션 처리 구성 | 로그인/로그아웃 기능 | BE | 16 | 2026-06-04 | 2026-06-05 | 4.1 | 높음 | 미시작 | Public/private route policy
4.3 | 회원/인증 | 권한 | 토론, 게시글, 댓글 작성자 권한 검사 적용 | 권한 규칙 | BE | 16 | 2026-06-05 | 2026-06-08 | 4.2 | 높음 | 미시작 | Owner-only delete/share controls
5.1 | AI | 다음 턴 | FastAPI 다음 턴 생성 엔드포인트 구현 | AI 다음 턴 API | AI | 20 | 2026-06-02 | 2026-06-04 | 3.2 | 높음 | 미시작 | Returns speaker, content, peak flag
5.2 | AI | 요약 | FastAPI 요약 생성 엔드포인트 구현 | AI 요약 API | AI | 16 | 2026-06-05 | 2026-06-08 | 5.1 | 높음 | 미시작 | Summary card fields
5.3 | AI | 장애 처리 | AI 타임아웃, 검증, 목 응답 모드 추가 | AI 장애 대응 동작 | AI/BE | 12 | 2026-06-09 | 2026-06-10 | 5.2 | 중간 | 미시작 | Demo can survive API failures
6.1 | 토론 | 세션 생성 | 토론 생성 API와 홈 JSP 구현 | 토론 생성 흐름 | BE/FE | 20 | 2026-06-09 | 2026-06-11 | 4.3,5.1 | 높음 | 미시작 | Topic input and mode selection
6.2 | 토론 | 턴 처리 | Spring-FastAPI 다음 턴 연동과 메시지 저장 구현 | 토론 턴 흐름 | BE | 24 | 2026-06-11 | 2026-06-15 | 6.1,5.3 | 높음 | 미시작 | Stores debate_messages
6.3 | 토론 | 토론방 UI | 토론방 JSP와 Vanilla JS 조작 구현 | 토론방 UI | FE | 24 | 2026-06-12 | 2026-06-16 | 6.1 | 높음 | 미시작 | One more round, stop, loading, error states
6.4 | 토론 | 중단/요약 | 토론 중단과 요약 저장 구현 | 토론 중단 기능 | BE/AI | 20 | 2026-06-16 | 2026-06-17 | 6.2,5.2 | 높음 | 미시작 | Stores debate_summaries
7.1 | 게시판/댓글 | 공유 | 중단된 토론 게시판 공유 구현 | 공유 기능 | BE/FE | 16 | 2026-06-17 | 2026-06-18 | 6.4 | 높음 | 미시작 | Creates posts from stopped debates
7.2 | 게시판/댓글 | 목록 | 게시판 목록, 검색, 필터, 정렬 구현 | 검색/필터/정렬 가능한 게시판 목록 | BE/FE | 20 | 2026-06-18 | 2026-06-19 | 7.1 | 높음 | 미시작 | 키워드 검색, 모드 필터, 최신순/댓글순/투표순 정렬
7.3 | 게시판/댓글 | 상세 | 전체 토론 로그와 투표가 포함된 게시글 상세 구현 | 게시글 상세 및 투표 기능 | BE/FE | 20 | 2026-06-19 | 2026-06-22 | 7.2 | 높음 | 미시작 | 요약, 메시지 타임라인, A/B 투표, 투표 비율
7.4 | 댓글 | 댓글 | 댓글 작성, 목록, 삭제와 투표 연동 상태 확인 | 댓글 기능 | BE/FE | 20 | 2026-06-22 | 2026-06-23 | 7.3,4.3 | 높음 | 미시작 | Logged-in creation and owner delete
8.1 | 테스트 | 단위/통합 테스트 | 매퍼, 서비스, 컨트롤러, AI 클라이언트 테스트 | 자동화 테스트 | QA/BE/AI | 24 | 2026-06-18 | 2026-06-23 | 5.3,6.2,7.4 | 높음 | 미시작 | Parallel with board/comment work
8.2 | 테스트 | E2E 테스트 | 회원가입부터 토론, 검색, 투표, 댓글까지 E2E 테스트 | E2E 체크리스트 | QA | 16 | 2026-06-23 | 2026-06-24 | 7.4,8.1 | 높음 | 미시작 | 검색/필터/투표 포함 데모 시나리오 검증
8.3 | 테스트 | 결함 수정 | E2E와 리뷰에서 나온 치명 결함 수정 | 안정화된 MVP | Fullstack | 24 | 2026-06-24 | 2026-06-25 | 8.2 | 높음 | 미시작 | Only critical and demo-blocking defects
9.1 | 발표 준비 | 시연 시나리오 | 시연 스크립트와 샘플 토론 데이터 준비 | 시연 스크립트 | PM/Fullstack | 12 | 2026-06-24 | 2026-06-25 | 7.4 | 높음 | 미시작 | Practical and entertainment examples
9.2 | 발표 준비 | 발표자료 | 최종 발표자료와 아키텍처 요약 준비 | 발표자료 | PM/Design | 16 | 2026-06-25 | 2026-06-26 | 9.1,8.2 | 높음 | 미시작 | Problem, solution, architecture, demo, limits
9.3 | 발표 준비 | 리허설 | 최종 리허설과 제출 체크리스트 수행 | 최종 발표 준비 완료 | Team | 8 | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 8.3,9.2 | 높음 | 미시작 | Final check before presentation

## 단계요약
단계 | 작업 수 | 예상 시간 | 시작일 | 종료일
계획 | 3 | 36 | 2026-05-15 | 2026-05-20
설계 | 4 | 56 | 2026-05-21 | 2026-05-27
기반 구축 | 3 | 40 | 2026-05-28 | 2026-06-02
회원/인증 | 3 | 52 | 2026-06-02 | 2026-06-08
AI | 3 | 48 | 2026-06-02 | 2026-06-10
토론 | 4 | 88 | 2026-06-09 | 2026-06-17
게시판/댓글 | 3 | 56 | 2026-06-17 | 2026-06-22
댓글 | 1 | 20 | 2026-06-22 | 2026-06-23
테스트 | 3 | 64 | 2026-06-18 | 2026-06-25
발표 준비 | 3 | 36 | 2026-06-24 | 2026-06-26

## 8-80검증
검증 항목 | 값 | 결과
8시간 미만 작업 수 | 0 | 통과
80시간 초과 작업 수 | 0 | 통과
기간 시작 | 2026-05-15 | 통과
기간 종료 | 2026-06-26 | 통과